## Структура этапов проекта
СТРУКТУРА ЭТАПОВ ПРОЕКТА
Номер этапа | Название этапа | Срок презентации | Результаты выполнения этапа (артефакты)
1 | Эскизный проект (ТЗ) + прототип | до 29.12.2018 | 2 презентации, 1 статья
1.1 | Эскизный проект | до 19.11.2018 | Презентация эскизного проекта
1.1.1 | Презентация идеи проекта
1.1.1.1 | Название проекта
1.1.1.2 | Цель и задачи проекта
1.1.1.3 | Список аналогов
1.1.1.4 | Команда, роли в команде
1.1.2 | Календарный план проекта |  | 1. Диаграмма Гантта
1.1.2.1 | Список основных задач со сроками выполнения |  | 1. План работ этапа №1 (эскизный проект + прототип) до конца семестра 2. Детальный план работ этапа №1.1 (эскизный проект)
1.1.2.2 | Распределение задач по исполнителям
1.1.3 | State of Art
1.1.3.1 | Обзор актуальных технологий |  | 1. Краткий обзор актуальных технологий для реализации компонентов системы 2. Выводы о применимости рассматриваемых технологий
1.1.3.2 | Анализ аналогов |  | 1. Перечень критериев оценки 2. Сравнительная таблица аналогов с балльной оценкой 3. Выводы по результатам анализа аналогов
1.1.4 | Анализ предметной области
1.1.4.1 | Описание предметной области
1.1.4.2 | Словарь предметной области
1.1.4.3 | Пользователи системы и роли |  | 1. Характеристика аудитории программной системы 2. Расчетное количество пользователей системы 3. Перечень ролей пользователей
1.1.4.4 | Прецеденты |  | 1. Диаграмма прецедентов (UML Use Case Diagram) 2. Описание прецедентов
1.1.4.5 | Описание документов/сущностей предметной области |  | 1. Концептуальная диаграмма классов (UML Class Diagram) 2. Диаграмма состояний основных документов (UML State Chart)
1.1.4.6 | Анализ бизнес-процессов |  | 1. Диаграмма автоматизируемого бизнес-процесса(ов) (IDEF0, UML Activity Diagram или BPMN) 2. Описание зон ответственности пользователей системы (ролей)
1.1.4.7 | Функциональные требования к системе |  | 1. Перечень функциональных требований к системе
1.1.4.8 | Нефункциональные требования к системе |  | 1. Перечень нефункциональных требований к системе
1.1.5 | Макет программной системы |  | 1. Описание принципов организации интерфейса
1.1.5.1 | Структура интерфейса, навигация |  | 1. Перечень экранных форм 2. Диаграмма навигации
1.1.5.2 | Эскизы интерфейса пользователя |  | 1. Эскизы экранных форм (mockup)
1.2 | Разработка прототипа программной системы | до 29.12.2018 | Презентация прототипа программной системы
1.2.1 | Календарный план проекта (уточнение) |  | 1. Детальный план работ этапа №1.2 (разработка прототипа)
1.2.2 | Модель данных
1.2.2.1 | Диаграмма классов-сущностей |  | 1. Диаграмма классов-сущностей (UML Class Diagram) 2. Описание классов-сущностей
1.2.2.2 | Схема базы данных |  | 1. Схема БД (ER Diagram) 2. Описание реляционных таблиц 2. Описание механизмов обеспечения целостности на уровне БД
1.2.3 | Архитектура программной системы
1.2.3.1 | Структурная схема программной системы (модули, слои, наборы компонентов, потоки данных, протоколы, взаимодействие с внешними системами)
1.2.3.2 | Сводная диаграмма классов и компонентов |  | 1. UML Component Diagram
1.2.3.3 | Обзорная диаграмма взаимодействия |  | 1. UML Interaction Overview Diagram
1.2.4 | Структура компонентов уровня представления
1.2.4.1 | Диаграмма навигации + макеты страниц (уточнить)
1.2.4.2 | Описание классов/компонентов уровня представления |  | 1. UML Class Diagram 2. Спецификация методов компонентов
1.2.5 | Структура компонентов уровня доступа к данным
1.2.5.1 | Описание классов/компонентов уровня доступа к данным |  | 1. UML Class Diagram 2. Спецификация методов компонентов
1.2.6 | Структура компонентов уровня бизнес-логики
1.2.6.1 | Описание классов/компонентов уровня бизнес-логики |  | 1. UML Class Diagram 2. Спецификация методов компонентов
1.2.6.2 | Схема алгоритмов основных операций |  | 1. UML Activity Diagram или блок-схема алгоритма
1.2.6.3 | Описание последовательности вызовов компонентов |  | 1. UML Sequence Diagram
1.2.7 | Реализация прототипа программной системы
1.2.7.1 | .....